## Sheet1
Jenis Keahlian | Keahlian/Spesifikasi | Pengalaman | Kemampuan Manajerial | Tim 1 | Tim 2 | Tim 3
TEAM LEADER | SKA Ahli Teknik Lingkungan | 2 tahun | TEAM LEADER | Dewi Mustika | Ahmad Naufal, ST
Tenaga Ahli Air Minum | SKA Ahli Air Minum | 1 tahun | Tenaga Ahli Air Minum | Rizal/Bu suri | Bu Suri
Tenaga Ahli Keuangan | S1 Ekonomi/Keuangan | 1 Tahun | Tenaga Ahli Keuangan | Bobby | Hairil
Tenaga Ahli IT | S1 Sarjana Informatika | 1 tahun | Tenaga Ahli IT | agung SK
Tenaga Ahli Kelembagaan | S1 Sosisal/Ekonomi | 1 tahun | Tenaga Ahli Kelembagaan | Fauzan/Hairil
Tenaga Teknis
Jenis Kemampuan | Kemampuan Teknis | Pengalaman | Kemampuan Manajerial
Asisten Tenaga Ahli Air Minum | S1 teknik Lingkungan/Sipil | 1 tahun | Asisten Tenaga Ahli Air Minum | Aghy
Asisten Tenaga Ahli IT | S1 Informatika | 1 tahun | Asisten Tenaga Ahli IT | Irwan

## Sheet2
Tabel Basis Kasus
No. |  | Task | Masalah | Risiko | Solusi | Proyek | Keyword
1 | PEDAHULUAN | Kontrak | Pengesahan dan penandatanganan kontrak terlambat sampai dengan 3 bulan dikarenakan project fisik belum dilelang | Indikasi Gagal Kontrak dan lelang ulang | Meminta Satker untuk melakukan percepatan lelang untuk Project Fisik | Supervisi PDAM Kota Binaan Pematang Siantar (MYC) | kontrak, ulang, tender, | automatic exctr
|  |  | Kesulitan dalam membuat audit payroll terkait penentuan dasar remunerasi | Menjadi temuan BPK dikarenakan tidak ada dasar penentuan penawaran remunerasi | Melakukan assesment remunerasi berdasarkan untuk audit payroll berdasarkan Pajak personil Form 1721 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Landmark Perbatasan Kapsul Waktu Papua | Remunerasi, Auditpayroll, BPK, Papua
|  |  | Kontrak mundur dikarenakan satker tidak ditempat | Indikasi Gagal Kontrak dan lelang ulang | Kontrak dilakukan backdate | Penyusunan Kajian Risiko Bencana | BNPB, KRB, Kontrak, lelang
|  |  | Kesulitan dalam membuat audit payroll terkait penentuan dasar remunerasi | Menjadi temuan BPK dikarenakan tidak ada dasar penentuan penawaran remunerasi | Melakukan assesment remunerasi berdasarkan untuk audit payroll berdasarkan Pajak personil Form 1721 | Supervisi jalan dan jembatan Morotai 1 | Audit payroll, remunerasi, BPK, morotai, ternate
2 | PENDAHULUAN | Mobilisasi Tenaga ahli | Tenaga Ahli sudah digunakan proyek lain | Tidak ada yang melakukan analisa engineer Dapat menjadi temuan dan pengembalian BPK senilai 15.000.000 x 7bln = | Melakukan replace team leader pada saat klarifikasi sebelum kontrak dengan mencari dari TA Cabang | Supervisi PDAM Kota Binaan Pematang Siantar (MYC) | mobilisasi, tenaga ahli, BPK, Team Leader
|  |  | Tenaga Ahli Mengundurkan diri | Tidak ada yang mengkoordinasi team secara subtansial Dapat menjadi temuan dan pengembalian BPK senilai 21.000.000 x 7bln = | Melakukan replace team leader pada saat kontrak awal dengan meminta rekomendasi pengganti kepada team leader sebelumnya | Manajemen Konstruksi Pembangunan Landmark Perbatasan Kapsul Waktu Papua
|  |  | Surat Keterangan Ahli habis | Dapat menjadi temuan BPK dikarenakan indikasi tidak sesuai standard TOR | SKA tenaga ahli diurus melalui jaringan ITAKINDO | Supervisi Jalan dan Jembatan Morotai
|  |  | Tenaga Ahli yang diproposed dikontrak tidak sanggup melaksanakan output yang dituangkan pada TOR pekerjaan | Output Kontrak tidak tercapai/tidak maksimal Dapat menjadi temuan BPK | Dilakukan double kontrak terhadap TA yang diproposed dan yang membantu dalam substansial | Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2018
|  |  | Fasilitator yang diproposed dikontrak tidak dapat dimobilisasi | tidak ada fasilitator yang diperintahkan untuk mengunjungi lapangan dapat menjadi temuan BPK | Melakukan replace fasilitator secara menyeluruh dengan izin terhadapap PPK dengan Skema addendum | Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2017
3 | PENDAHULUAN | Pengadaan Data | Data RTRW tidak berhasil didapatkan | tidak mempunya babsis data induk dalam penyusunan RDTR | Melakukan pencarian data ke bappeda setempat melalui backdoor dengan konsekuensi finansial | Penyusunan Rencana Detatil Tata Ruang PKSN Saumlaki 2015
|  |  | Data SHP RDTR atau file dengan skala 1:5000 tidak berhasil didapatkan | Tidak mempunya basis data yang baik dalam analisa kesesuaian lahan dalam penyusunan buku bisnisplan | Melakukan pembelian terhadap vendor pihak ke tiga (geojaya teknik) | Penyusunan Businessplan PKSN Kefamenanu
|  |  | Data SHP RDTR atau file dengan skala 1:5000 tidak berhasil didapatkan | Tidak mempunya basis data yang baik dalam analisa lahan dilokasi rawan bencana | Melakukan mapping sendiri dibantu badan penanggulangan Daerah setempat | Penyusunan Kajian penyusunan risiko Bencana 2013
|  |  | Data Topografi dan koordinat untuk lokasi Sondir Pembangunan tower tidak berhasil didapatkan | Ragu mobilisasi alat dan surveyor dikarenakan tidak mempunyai ketepatan gambaran lokasi | menerbitkan surat permohonan permintaan data terhadap client agar PPK dapat membuat surat untuk menjembatani dalam proses pencarian data govement to government | Pembangunan Tower peringatan dini sistem kebakaran hutan dan lahan
|  |  | Data Tata Guna lahan tidakberhasil didapatkan | tidak mempunya basis data dalam penyusunan taa guna lahan eksisting | Melakukan pencarian data ke bappeda setempat melalui backdoor dengan konsekuensi finansial | Penyusunan Rencana Detatil Tata Ruang PKSN Saumlaki 2015
|  |  | Data sarana dan prasarana kawasan tidak didapatkan | tidak mempunya basis data dalam melekukan identifikasi saran dan prasarana eksisting | Melakukan pencarian data ke bappeda setempat melalui backdoor dengan konsekuensi finansial | Penyusunan Rencana Detatil Tata Ruang PKSN Saumlaki 2015
|  |  | Data kependudukan belum didapatkan | tidak mempunyai basis data dalam melakukan identifikasi kepadatan dan seebaran penduduk | Melakukan pencarian data ke bappeda setempat melalui backdoor dengan konsekuensi finansial | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang PKSN Jagoi Babang
4 | ANTARA | Kunjungan lapangan | Kesediaan waktu TA yang tidak sesuai dengan jadwal yang di sepakati pemberi kerja | mundurnya jadwal kunjungan menyebabkan efek domino pada kegiatan yang lainya | Meminta TA melakukan reschedule pada kegiatan lainya dan berkoordinasi kepada satkerterkait penyesuaian jadwal | Sistem Informasi Air Minum
|  |  | Waktu kunjungan tidak sesuai dengan jadwal satker daerah | mundurnya jadwal kunjungan menyebabkan efek domino pada kegiatan yang lainya tidak ada pendampingan pada saat kunjungan kedaerah | Reschedule kunjungan lapangan | Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2017
|  |  | Peninjauan tata guna lahan tidak sesuai dengan data yang dimiliki | rombak laporan Pendahuluan terkait tidak validnya dokumen aal yang didapat terkait tata guna lahan | Melakukan crosscheck kepada kementerian ATR dan Bappeda terkait perbedaan data | Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2017
|  |  | Peninjauan sinkronisasi data peruntukan lahan mendapatkan penolakan dari pihak swasta | tidak dapat melakukan validasi data perencanaan dengan kondisi eksisiting | Melkukan koordinasi kepada sekda untuk melakukan fasilitasi pendampingan kunjungan | Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2017
|  |  | Peninjauan daerah rawan konflik menghadapi resistensi | Tidak dapat melakukan survei lapangan ke lokasi | Melakukan koordinasi ke Badan pengelolaperbatasan untuk meminta fasilitasi berkoordinasi dengan bappeda dan aparat keamanan setempat untuk mendapat pengawalan survey lapangan | Penyusunan rencana detail tata ruang lokpri bovendigoel Papua
|  |  | Peninjauan daerah rawan konflik menghadapi resistensi | Tidak dapat melakukan survei lapangan ke lokasi | Melakukan koordinasi kepada tokoh setempat (pemuka Agama) | Penyusunan rencana detail tata ruang PKSN Saumlaki
5 | ANTARA | Focus group Discussion | Dana tidak sesuai dengan yang ada dikotrak | pelaksanaan mekanisme FGD tidak sesuai dengan tunutan output TOR | Tetap melaksanakan FGD dengan tambal sulam dari pendanaan pada item lain | Pembangunan Tower peringatan dini sistem kebakaran hutan dan lahan
|  |  | Ada beberapa undangan yang tidak hadir | Targert peserta tidak terpenuhi | Tetap melaksanakan FGD dengan konsekuensi Sekretaris Daerah tidak hadir | Penyusunan Bussinesplan PKSN Kefamenanu
6 | ANTARA | Sondir Tanah | Dana yang ada pada kontrak tidak sesuai dengan sondir test dilapangan | Tidak dapat melakukan sondir test | Tetap melaksanakan Sondir dengan tambal sulam dari pendanaan pada item lain | Pembangunan Tower peringatan dini sistem kebakaran hutan dan lahan
|  |  | Dana yang ada pada kontrak tidak sesuai dengan sondir test dilapangan | Tidak dapat melakukan sondir test | Tetap melaksanakan Sondir dengan tambal sulam dari pendanaan pada item lain | Pembangunan jalan dan jembatan sula2
7 | ANTARA | Presentasi Laporan Antara | Laporan Antara belum siap | Jadwal presentasi mundur dan tidak dapat melakukan penagihan termin | Reschedule jadwal dengan konsekuensi mundur penagihan termin | Penerapan sistem informasi air minum
|  |  | Tenaga Ahli Geografi dan pemetaan tidak dapat menghadiri | tidak ada yang backup dengan subtansi tersebut | izin terhadap satker dan meminta tenaga ahli menyiapkan narasi subtansial yang aan dibackup oleh team leader | Penyusuan RDTR PKSN Saumlaki
Kontrak

## Sheet3
Pengetahuan
PENDAHULUAN
mobilisasi | Tenaga Ahli | Peralatan
pengadaan data | Peta | Dokumen kajian
kontrak | struktur | jenis
Review data
Kunjungan lapangan
survey lapangan
FGD daerah
Workshop
Akhir
Finalisasi peta
Finalisasi DED
Finalisasi masterplan